Приложение 2

к приказу № 107 от  29.03.2023

План-график по внедрению в работу ФОП ДО

детского сада «Веслянка»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Исполнитель | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-управленческое обеспечение |  |  |  |  |
| 1 | Организация и проведение педагогических советов, посвященных вопросам подготовки к применению ФОП ДО | Апрель, август | Рабочая группа, Зам.директора по ДО | Протоколы |
| 2 | Организация деятельности рабочей группы по внедрению ФОП ДО | Март – август | Рабочая группа, | Приказ о создании рабочей группы |
| 3 | Разработка и утверждение план-графика по внедрению ФОП ДО | Март | Зам. директора по ДО | Приказ об утверждении |
| 4 | Проведение экспертизы ООП ДО на соответствие требованиям ФОП ДО | Апрель | Рабочая группа | Отчет |
| 5 | Составление проекта ООП ДО с учётом ФОП ДО | Апрель – июнь | Рабочая группа | Проект обновленный |
| 2. Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |
| 6 | Сформировать банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОП ДО | Апрель | Руководитель рабочей группы | Банк данных нормативно- правовых документов |
| 7 | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФОПДО | Апрель – май | Рабочая группа | Ознакомление с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФОПДО |
| 7 | Провести экспертизу локальных актов детского сада в сфере образования на соответствие требованиям ФОП ДО | Апрель – июнь | Зам.директора по ДО | Отчёт и по необходимости проекты обновленных локальных актов |
| 9 | Издание приказа об утверждении новой ООП ДО в соответствии с ФОП ДО и использовании её при осуществлении воспитательно- образовательной деятельности с 01.09.2023 г. | Август | Руководитель рабочей группы, Зам.директора по ДО | Приказ |
| 3.Кадровое обеспечение |  |  |  |  |
| 10 | Проведение анализа укомплектованность штата для обеспечения реализации ФОП ДО. Выявление кадровых дефицитов | Март–май | Зам.директора по ДО, и.о директора школы | Аналитическая справка |
| 11 | Проведение анализа образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на ФОП ДО | Апрель | Рабочая группа | Справка, график повышения квалификации |
| 12 | Обеспечение курсовой подготовки педагогических работников по вопросам перехода на реализацию ФОП ДО | Апрель– июль | Руководитель рабочей группы зам.директора по ДО | Приказ, документы о повышении квалификации |
| 4. Методическое обеспечение |  |  |  |  |
| 13 | Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОПДО | Апрель– август | Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции) | Методические материалы |
| 14 | Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно- развивающей работы | Апрель– август | Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции) | Методические материалы |
| 15 | Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОПДО | Май | Рабочая группа | Рекомендации, методические материалы |
| 16 | Обеспечение педагогических работников консультационной помощью по вопросам внедрения ФОП ДО | Март – август | Рабочая группа | Рекомендации, методические материалы |
| 17 | Мониторинг образовательных потребностей (запросов) для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений | Апрель | Рабочая группа | Справка по результатам мониторинга |
| 5. Информационное обеспечение |  |  |  |  |
| 18 | Доступ педагогическим работникам к электронным образовательным ресурсам, размещенным в сети Интернет | Март – август | Зам.директора по ДО | Сети Интернета |
| 19 | Проведение родительских собраний с рассмотрением вопросов применения ФОП ДО с 01.09.2023 | Апрель, август | Руководитель рабочей группы Рабочая группа | Протоколы |
| 20 | Размещение на сайте учреждения информацию о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП ДО | До 1 мая | Ответственный за сайт | Информация на сайте |
| 21 | Оформление информационного стенда в учреждении по вопросам применения ФОП ДО | До 01.09.2023 | Руководитель рабочей группы Рабочая группа | Информационный стенд |
| 6. Финансовое обеспечение |  |  |  |  |
| 22 | Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствии с требованиями ФОП ДО | Апрель – август | Зам.директора по ДО | Справка |
| 23 | Обеспечение предметно-развивающей среды учебно-методическими пособиями, оборудованием в соответствии с ФОП ДО | Апрель - август | Зам.директора по ДО, завхоз | По потребности |