МБОУ «Усть-Черновская средняя общеобразовательная школа – Базовая школа»

ПРИКАЗ

29.04.2025                                                                                                № 92

Об организации работы по поэтапному

внедрению и реализации Программы

просвещения родителей (законных представителей)

детского сада «Веслянка»

В соответствии с пунктом 3 перечня поручений Президента РФ от 14.06.2022 № Пр-1049ГС по итогам заседания Президиума Государственного Совета РФ от 25.05.2022, Приказом Министерства образования и науки Пермского края от 04.03.2025 № 26-01-06-223 «Об организации работы по поэтапному внедрению и реализации программы просвещения родителей (законных представителей) детей, посещающих дошкольные образовательные организации»; Приказа Управления образования администрации Гайнского м.о. от 06.03.2025 № 49, в целях поэтапного внедрения просвещения родителей (законных представителей) детей, посещающих СП детский сад «Веслянка» (далее – Программа просвещения родителей), приобщения родителей к ценностям осознанного и ответственного родительства, обеспечения поддержки семьи в вопросах образования, охраны и укрепления здоровья каждого ребёнка, обеспечения единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях детского сада и семьи, повышения воспитательного потенциала семьи, а также информирования о правах родителей и государственной поддержки семей с детьми дошкольного возраста

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственное лицо за внедрение Программы просвещения родителей детей дошкольного возраста  Щетнёву Н.М. – заместителя директора по ДО

2. Организовать работу согласно Положению о рабочей группе по внедрению и реализации Программы просвещения родителей

3. Утвердить состав рабочей группы по внедрению и реализации Программы просвещения родителей детей дошкольного возраста:

- Щетнёва Н.М. заместитель директора по ДО;

- Мизёва В.Д. воспитатель;

- Савкина О.А. музыкальный руководитель

4. Утвердить Дорожную карту по внедрению и реализации Программы просвещения родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста Приложение 1

5. Рабочей группе организовать консультационно-методическое сопровождение в вопросах внедрения и реализации Программы просвещения родителей

6. Организовать информирование педагогического коллектива и родителей (законных представителей) о начале реализации Программы просвещения на собраниях, в родительских уголках, на сайте организации

7. Зам.директора по ДО Щетнёвой Н.М. составить план повышения квалификации педагогов на 2025-2030 годы на тему «Просвещение родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста»

8. На официальном сайте учреждения организовать создание раздела «Просвещение родителей» и разместить просветительские материалы

9. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

И.о.директора школы:                                О.В.Бычкова

С приказом ознакомлены:                        Щетнёва Н.М.

Савкина О.А.

Мизёва В.Д.

Утверждён

приказом и.о.директора школы

МБОУ «Усть-Черновская СОШ»

№ 92  от 29.04.2025 г.

_________________ О.В.Бычкова

Дорожная карта реализации и внедрения «Программы просвещения родителей»

детского сада «Веслянка»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цель: Сопровождение реализации и внедрения «Программы просвещения родителей» детей дошкольного возраста детского сада «Веслянка»

Задачи:

1. Обеспечить содержательную просветительскую поддержку родителей (законных представителей) детского сада «Веслянка»

2. Выстроить систему мероприятий, направленных на оказание методической помощи педагогическим работникам в определение содержания и форм просветительской деятельности родителей

3. Выявить и презентовать лучшие практики просвещения родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ

| № п/п |  | Наименование мероприятий | Показатели достижения | Сроки выполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое обеспечение. |
| 1 | Утверждение нормативных актов необходимых для внедрения и реализации Программы просвещения родителей |  | Приказы, локальные акты | апрель 2025 | И.о.директора |
| Организационно-управленческое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 2 | Формирование и утверждение состава рабочей группы по вопросам поэтапного внедрения и реализации Программы просвещения родителей. | Приказы ОУ, | апрель 2025 | И.о.директора |
| 3 | Проведение опроса родителей «Нам важно ваше мнение» о наиболее продуктивных формах взаимодействия детского сада и родительской общественности, составление аналитической справки. | Аналитическая справка. | 1 квартал 2025 (далее ежегодно) | Рабочая группа |
| 4 | Организация и проведение педсоветов, семинаров, совещаний и инструктажей сотрудников по внедрению и реализации Программы просвещения родителей. | Протоколы семинаров, совещаний | Январь-декабрь 2025-2030 | Ответственный за внедрение Программы просвещения родителей |
| 5 | Организация и проведение родительских собраний с целью информирования о начале реализации Программы просвещения родителей |  | Протоколы встреч | 2 квартал 2025 | Рабочая группа, педагоги |
| 6 | Проведение внутреннего мониторинга реализации «Программы просвещения родителей» детей |  | Аналитическая справка по итогам | Регулярно (один раз в год) | Рабочая группа, педагоги |
| Методическое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 7 | Внесение изменений в «Годовой план работы» на 2024-2025 уч.год |  | Измененный годовой план работы д/сада на 2024-2025 уч.г. | 1 квартал 2025 | Зам.директора по ДО |
| 8 | Разработка Программы/плана просвещения родителей |  | Программа просвещения | 2 квартал 2025 | Рабочая группа |
| 9 | Создание условий для внедрения реализации «Программы просвещения родителей» |  | План работы с кадрами, протоколы совещаний, презентационные материалы | Постоянно | Рабочая группа |
| 10 | Организация работы по отбору лучших практик просвещения родителей в детском саду для их дальнейшей презентации |  | Создание банка лучших практик | В течение 2025 (далее регулярно один раз в год (май)) | Рабочая группа |
| 11 | Актуализация размещённых просветительских материалов для родителей на официальном сайте учреждения |  | Наличие материалов | В течение 2025-2030 | Рабочая группа, педагоги |
| Кадровое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 12 | Составление плана повышения квалификации «Просвещение родителей» |  | План КПК на 2025-2030 | 1 квартал 2025 | Зам.директора по ДО |
| 13 | Обеспечение участия пед.работников в КПК по внедрению и реализации Программы просвещения родителей |  | Наличие удостоверения | В течение 2025 | Зам.директора по ДО |
| Информационное обеспечение |  |  |  |  |  |
| 14 | Создание на официальном сайте раздела «Просвещение родителей» |  | Создан раздел «просвещение родителей» | Апрель 2025 | Зам.директора по ДО |
| 15 | Размещение Программы просвещения родителей, документов по реализации программы в разделе «Просвещение родителей» официального сайта |  | Пакет нормативных документов на официальном сайте ОУ. | 2 квартал и по мере обновления | Зам.директора по ДО |
| 16 | Размещение просветительских материалов для родителей воспитанников на официальном сайте организации; Просветительские. | Просветительские материалы на официальном сайте. | 2 квартал 2025 (далее ежеквартально) | Зам.директора по ДО |